Minuta de Reunión en ORYCO con STGT 26 de Enero 2018:

- Seguimiento de Proyecto (Reenviar la propuesta Lunes 29 o Martes 30 de Enero)

- Marco y Paola hablarán con cada empleado del 26 al 31 de Enero.

- Elaborar el contrato de outsourcing antes del 31 de Enero.

- Permiso de STGT para asistir a módulos, Ver Permiso de Toluca (Preguntarle a Marco el Jueves 1ro de Febrero ya que el miércoles 31 de Enero él lo habrá revisado).

- Dejar comisión 8% a partir del 1ro de Febrero 2018.

- Contrato de MAX con detalle de Servicios que ya están otorgándose antes del 2 de febrero.

- Del 5 al 9 Febrero; habrá plática con los empleados de manera grupal, Gabriela Covarrubias tendrá Plática personal con Alberto Caballero en el mismo periodo.

- Plática del 5 al 9 de Febrero sobre evaluación y cómo establecer objetivos con ejemplos por puesto (porqué se evalúa y que voy a evaluar)

- Del 10 al 15 de Febrero alertar de cualquier situación con las contrataciones de ORYCO.

- Se requiere antes del 14 de febrero para elaboración de contratos, la documentación de los empleados que pasarán a ORYCO.

- El 14 y 15 de Febrero firma de contratos y alta de IMSS de los empleados que serán de ORYCO Tener todas las contrataciones antes del 16 de Febrero.

- El 16 y 17 de Febrero Informe a STGT.

- Del 12 al 17 de Febrero actualización y seguimiento 2da etapa de evaluación de desempeño.

- Definir speech al visitar a los empleados (preguntas básicas)

- Pago de Prima Vacacional al aniversario del empleado.

- Cuotas del Seguro, pagadas por cada empleado (comprobación de pago) Pago de cuotas y comprobación de pago 3% también; del 18 al 20 de cada mes.

- Reporte de avance todos los martes.

- Contestar correos en menos de 24 hrs.

- Contratación directa en oficinas de ORYCO.

- Visita a Módulos en terminales de autobuses.

- Claudia Caballero realizará visita Mensual.

- Enviar contacto de Claudia Pérez a Paola Bustamante

- Comunicación previa a reporte si es que al lanzar la vacante, no tenemos candidatos Mandar correo diario de cómo vamos con las vacantes si hay o no candidatos (al final de cada día)

- Alta de IMSS antes de su 1er día.

- Contratos enviados en PDF a Paola Bustamante ya que estén firmados por ambas partes.

- Completar expedientes en 10 días máximos.

- Entregar listado de documentos a Marco  (Check List) (entregar impresa y enviar en PDF)

- Informe sobre el Proceso de Alta de los empleados  (posterior a sus contratos).

- Estar Presentes en despido a empleados (importante firma de carta renuncia o en su caso carta de terminación de contrato ORYCO)

- Envío de 3 telegramas en caso de abandono de empleo (si el empleado no fue a conciliación).